# 广外从化实验小学2025年智慧阳光测评实施方案

为确保我校2025年智慧阳光测评工作规范、有序开展，保障测评数据真实有效，根据区教育局关于智慧阳光测评工作的相关文件要求，结合我校实际情况，特制定本方案。

## 一、测评工作组织架构及职责

### （一）领导小组

- 组长：   黄建华（校长）

- 副组长：欧阳婉嫦（教学副校长，统筹整体测评工作）

- 梁凤锦（后勤副校长，保障硬件与环境）

- 张牡玉（德育副校长，负责学生管理与舆情防控）

- 成员：麦志颖（教导处副主任）、姚兰妮（办公室副主任）、孙婷婷（德育处主任）、

- 曾晓莹（四年级组长）、邱梦铃（计算机教室管理员）、四年级各班主任

### （二）各角色核心职责

| 角色 | 具体职责 |
| --- | --- |
| 领导小组 | 审定测评方案，协调学校各部门资源；处理测评中重大问题，对接区教育局与项目组；监督测评全流程规范性。 |
| 教导处 | 制定测评批次时间表、监考人员安排表；组织考务培训与测评预演；收集并提交测评方案、保密协议等材料；统计缺考、违纪情况。 |
| 德育处 | 设计学生测评行走路线图，设置警戒线与隔离场室；开展学生考前纪律教育与心理健康引导；处理家校沟通与舆情应对。 |
| 后勤部门 | 11月20日前完成计算机教室硬件自查（电脑数量、网络带宽、耳机等）；保障测评期间电力供应与教室清洁；准备草稿纸、文具等物资。 |
| 计算机管理员 | 11月14-17日完成系统调试与压力测试；指导监考人员与学生熟悉平台操作；解决测评中设备故障、账号登录等技术问题。 |
| 年级组长 | 统筹四年级各班测评协调工作；收集班级测评疑问，反馈至领导小组；监督班级学生到场与秩序。 |
| 班主任 | 提前告知需调整到校/离校时间的学生家长（口头沟通）；核查班级学生身份，组织学生分批入场；管理未测评学生，避免与已测评学生接触。 |
| 监考人员 | 提前20分钟到岗，检查考场设备；指导学生登录账号（国网学籍号+初始密码Ab123456@）；维护考场纪律，记录缺考、违纪情况；处理简单技术问题，复杂问题上报计算机管理员。 |

## 二、测评基础信息与时间安排

### （一）基本信息

- 测评学段：四年级

- 测评科目：语文、数学、英语、科学、艺术、德育、劳动教育、心理健康教育

- 测评形式：线上测评（计算机教室）

- 账号体系：学生账号为国网学籍号（教导处11月14日前完成收集与核对，确保每人1个账号），初始密码统一为Ab123456@（班主任提前告知学生，提醒保密）

### （二）详细时间安排

#### 1. 前期准备时间

| 时间 | 工作内容 | 负责部门/人 |
| --- | --- | --- |
| 11月17日前 | 完成系统调试、压力测试；检查电脑（50台以上，确保每批可容纳1个班）、网络（并发50人带宽100Mbps，并发100人200Mbps）、耳机（英语、艺术测评用，11月20日前配齐） | 计算机管理员、后勤部门 |
| 11月18日前 | 组织考务人员（监考、行政）签订保密协议，扫描PDF版发送至区指定邮箱（945261405@qq.com） | 教导处 |
| 11月20日前 | 制定测评批次时间表、行走路线图、隔离场室安排；完成四年级学生账号核对，发放账号清单至班主任 | 教导处、计算机管理员 |
| 11月21日前 | 将本校测评方案发送至945261405@qq.com；组织四年级1-2个班（建议四1、四5班）开展测评预演，验证流程可行性 | 教导处、四年级班主任 |
| 11月27日前 | 召开考务培训会，明确保密要求、操作流程、舆情防控要点；对四年级学生开展考前教育（纪律、账号使用、设备操作） | 教导处、德育处、班主任 |

#### 2. 正式测评安排（见附件1）

#### 3. 特殊时间说明

- 批次间隔：每批测评结束后，预留10分钟清场与设备检查（如9:00第一批结束，9:10第二批开始），避免不同批次学生接触。

- 错峰登录：同一批次内，不同班级学生登录时间错峰1分钟（如四1班8:20登录，四2班8:21登录），减轻系统压力。

## 三、测评流程规范

### （一）考前准备（每批测评前）

- 1.监考人员到岗：提前20分钟到达对应计算机教室，检查电脑（打开谷歌浏览器141+或火狐浏览器143+，登录测评平台https://bms.yujingceping.com ）、网络、耳机是否正常，若有故障立即联系计算机管理员（邱梦铃，电话：13502257183）。

- 2.学生入场：学生提前15分钟到达计算机室门口集合，班主任协助监考人员核查身份（对照学籍表），禁止携带手机、智能手表、书籍等物品到计算机室。

- 3.账号登录：监考人员指导学生输入国网学籍号与初始密码，核对个人信息（姓名、班级、科目），确认无误后等待测评开始（8:20/9:15等批次时间一到，统一开启作答）。

### （二）测评过程（45分钟，从开启作答算起）

- 1.作答规范：学生独立完成答题，严禁交头接耳、查阅资料；草稿纸由监考人员统一发放，学生需在左上角填写姓名、班级，作答过程中不得私自传递。

- 2.问题处理：

- （1）设备故障（死机、网络中断）：若45分钟测评未结束，指导学生重新登录，系统将保留进度；若无法解决，联系计算机管理员，同时记录学生信息，后续确认是否需补测。

- （2）账号问题（登录失败）：先核对学籍号是否输入正确（区分大小写、数字），若仍失败，联系教导处查询账号状态。

- （3）题目疑问：仅告知学生“按自身理解作答”，不解释题目含义。

### （三）考后离场

- 1.交卷确认：学生完成答题后，点击“提交试卷”，确认系统显示“提交成功”后，举手示意监考人员核查；考试结束时间到，系统强制交卷，学生无需操作。

- 2.物资回收：学生将草稿纸完整交还给监考人员，不得带出教室；整理个人物品，在监考人员引导下有序离场（按指定路线返回班级课室）。

- 3.考场清理：监考人员整理草稿纸、核对缺考记录，关闭电脑与测评平台，填写《考场情况记录表》，提交至教导处。

## 四、未测评学生隔离

- 1.隔离楼层：按照四年级1至8班课室楼层分布，同一楼层的4个班分两批交叉测试，楼层间拉好警戒线，课间安排德育处教师与四年级任课教师值守楼梯口，避免与另一楼层未测试的学生有接触。

- 2.隔离要求：已测评学生与未测评学生的行走路线完全分开（已测评学生走东侧楼梯返回课室，未测评学生走西侧楼梯前往计算机室），课间由德育处教师与班主任值守楼梯口，避免接触；每一科的测试安排在上午完成。

### （四）舆情应对

- 1.学生疑问应对：若学生反映“题目不适应、做不完”，按统一话术解释：“测评不是学科考试，而是综合素养测评，目的是了解大家的综合发展特点；题量偏大是因为要评价综合能力素养，数据分析会转化为能力指标，不是传统分数。”

- 2.家长质疑应对：若家长质疑“测评频繁”，班主任口头解释：“这是常规综合素养测评，不影响孩子成绩，也不对外排名，仅用于学校了解学生特征，更好地优化教学。” 严禁使用短信、微信等文字形式沟通。

- 3.舆情防控：所有参与测评人员（教师、行政）需遵守“只做不说”原则，不对外宣传测评信息；德育处安排专人关注家长群、校园周边舆情，若发现负面信息，立即上报领导小组，统一口径回应。

## 五、保密与监考管理

### （一）保密要求

- 1.人员保密：所有参与测评的人员（监考、行政、计算机管理员）需签订《保密协议》，承诺“不泄露题目、不截图拍照、不外传测评内容、不上传网络”，若违反协议，按学校规章制度处理，情节严重上报区教育局。

- 2.题目保密：测评题目由系统自动推送，监考人员与学生均无法下载或复制题目；测评结束后，系统自动回收题目，不保留本地数据。

- 3.数据保密：学生测评数据仅用于诊断教学改进，不用于行政评价、升学、教师考核，教导处不得将数据外传或公开。

### （二）监考管理

- 1.监考配置：每场测评配备2名监考人员（1名班级教师+1名计算机教师），监考人员需提前参加培训，熟悉操作流程。

- 2.监考纪律：监考人员不得擅自离开考场，不得携带手机进入考场（统一放在教导处）；不得提示学生答题，不得纵容作弊行为；若发现学生作弊（如交头接耳、查阅资料），立即制止并记录，作弊学生成绩按0分处理，上报教导处。

## 六、督导与总结

### （一）督导巡测

- 1.校级督导：测评期间（12月1-10日），每天安排1名校级行政到计算机教室巡测，检查监考人员履职、学生纪律、设备运行情况，填写《校级巡测记录表》。

- 2.区级督导：配合区教师发展中心研训人员与教育指导中心督学的巡测工作，提供测评方案、考场记录等材料，如实反馈测评情况。

### （二）工作总结

测评结束后（12月15日前），教导处汇总《考场情况记录表》《缺考统计表》《技术故障处理表》，形成《广外从化实验小学2025年智慧阳光测评工作总结》，上报区教育局；同时组织四年级教师召开测评分析会，结合后续区级报告，优化课堂教学与作业设计。

广外从化实验小学

2025年11月21日